## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG
LOCAL: Rua Paraná, Distrito de São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde - MG |  |  |  |  | DATA: 20/03/2018
OBRA: Pavimentação em CBUQ |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1
1 | DEM-001 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 1.399% | 100%
|  |  | Financeiro | 578.8966 | 578.8966
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 51.46% | 100%
|  |  | Financeiro | 21298.3821 | 21298.3821
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 24.25% | 100%
|  |  | Financeiro | 10036.9206 | 10036.9206
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 22.89% | 100%
|  |  | Financeiro | 9475.7596 | 9475.7596
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 41389.959 | 41389.959
176.622 /D MG
| Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma: Márcia A.E.Madeira |  |  | CREA
Prefeito Municipal de Cabo Verde: Édson José Ferreira
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Politica Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU Superintendência de Infraestrutura Diretoria de Projetos de Infraestrutura Urbana
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Politica Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU Internet: www.urbano.mg.gov.br Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Edifício Gerais/14º andar - Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901/ Telefone: (31) 3915-7005